Planificación inicial

Proyecto: Plataforma de cuestionarios de Cálculo (TFG)

Fecha: 2026-03-05

1. Objetivo del documento

Definir una planificación inicial realista para construir el proyecto, fijando como objetivo tener el producto listo para revisión a principios de mayo de 2026.

2. Enfoque de trabajo

2.1 Metodología

- El proyecto se gestionará siguiendo un enfoque ágil basado en Scrum. Al tratarse de un Trabajo de Fin de Grado desarrollado por una única persona, se omitirán las prácticas estrictamente diseñadas para la sincronización de equipos (como los Daily meetings), pero se mantendrá el núcleo ágil basado en la entrega continua de valor.

2.2 Equipo y roles

Ejecución por una persona, asumiendo varios roles a efectos de planificación y presupuesto:

Jefe de proyecto (planificación, seguimiento).

Analista (requisitos, refinamiento del backlog).

Desarrollador/a.

QA/Tester (pruebas, checklist de aceptación).

DevOps/Release.

Nota: los roles se modelan para que la planificación y el presupuesto sean comparables a un contexto profesional.

2.3 Herramientas de planificación

GitHub Issues: Se utilizará para la redacción de las Historias de Usuario, tareas técnicas y reporte de errores (bugs). Cada tarea se puede enlazar automáticamente con los commits y el código escrito para solucionarla.

GitHub Projects (Tablero Kanban): Servirá como herramienta visual para gestionar el Backlog del producto y el flujo del Sprint (simulando el comportamiento de herramientas como Jira). Permitirá ver en tiempo real qué tareas están pendientes, en progreso o terminadas.

GitHub Milestones (Hitos): Se empleará para agrupar las Issues correspondientes a cada Sprint y definir fechas límite claras. Esto facilitará medir el progreso real frente a los objetivos de entrega del MVP.

GitHub Projects (Roadmap/Timeline): cronograma de alto nivel por sprints (fechas inicio/fin) para visualizar épicas/hitos. Se usará como referencia viva del planning y como evidencia (captura/enlace) en las revisiones.

3. Tablero Kanban del proyecto en GitHub

3.1 Columnas

Backlog: ideas/historias sin compromiso.

Ready: refinadas, con criterios de aceptación y estimación.

In progress: en desarrollo.

Blocked: bloqueada (dependencia/decisión pendiente).

Review / QA: revisión funcional y checklist.

Done: completadas según DoD.

4. Cadencia y comunicación

Duración de sprint: 2 semanas.

Sprint Planning: Al inicio (selección de historias + objetivo).

Revisión + retrospectiva: Al final (demo + mejoras de proceso).

Revisión con tutor: Cada 2 semanas.

5. Épicas del MVP

Autenticación y roles.

Banco de preguntas.

Creación y publicación de cuestionarios.

Realización del cuestionario por alumno.

Resultados y feedback.

Estadísticas básicas.

6. Definition of Done (DoD)

Para que una Historia de Usuario se considere terminada y pueda integrarse en la rama principal, debe cumplir obligatoriamente los siguientes criterios:

- El código compila/ejecuta y pasa pruebas mínimas definidas para la historia.

- Pasa análisis estático sin errores críticos.

- Se ejecuta correctamente en el entorno definido (local / contenedor).

- Si la historia afecta a fórmulas: el contenido matemático se renderiza correctamente.

- Cumple criterios de aceptación de la historia.

- No introduce regresiones en funcionalidades ya cerradas.

7. Plan por sprints

| Sprint / Hito | Fechas (trabajo) | Lunes de review | Objetivo (qué debe quedar “usable”) |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 - Arranque | 23/02 → 08/03 | 09/03 | Base del proyecto y documentación mínima: alcance, requisitos iniciales, planificación + presupuesto borrador, tablero GitHub configurado. |
| S1 – Base + acceso | 09/03 → 22/03 | 23/03 | Primera versión ejecutable: estructura frontend/backend, navegación básica, Login y roles. |
| S2 – Banco de preguntas + LaTeX | 23/03 → 05/04 | 06/04 | CRUD del banco de preguntas con soporte LaTeX integrado (almacenamiento + render y previsualización). |
| S3 – Cuestionarios end-to-end | 06/04 → 19/04 | 20/04 | Flujo completo: crear cuestionario desde banco, publicar, alumno responde, se guarda intento y se muestra resultado. |
| S4 – Estadísticas y pruebas | 20/04 → 03/05 | 04/05 | Estadísticas básicas, pruebas del producto y documentación. Cierre de MVP. |

La planificación detallada (historias, tareas, estados y cambios durante el sprint) se mantiene actualizada en GitHub Projects.

8. Gestión de Riesgos

| Riesgo Identificado | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Complejidad técnica con LaTeX: Problemas integrando el renderizado en tiempo real en React. | Alto | Uso de la librería ligera KaTeX (ADR-0004) y limitación del alcance a un subconjunto matemático básico. |
| Desviación temporal: No llegar a la fecha límite de principios de mayo. | Alto | Dar prioridad absoluta a las funciones esenciales del TFG. Todo lo secundario se dejará como trabajo futuro si falta tiempo. |
| Deuda de documentación: Sobrecarga al redactar la memoria final. | Medio | Redactar de forma iterativa: documentar la arquitectura y decisiones (ADRs) en paralelo al Sprint correspondiente. |