Presupuesto inicial (Budget)

Proyecto: TFG – Plataforma de cuestionarios para Cálculo

Autor: Pablo Barrero Cruz

Versión: v0.1

Fecha: 05-03-2026

1. Contexto y objetivo

Este documento estima el presupuesto inicial del proyecto con un enfoque profesional, tomando como referencia un escenario basado en coste por perfiles. El desarrollo real lo realiza una única persona asumiendo distintos roles. El objetivo es presentar cifras claras y trazables, indicando las bases de cálculo.

2. Supuestos y criterios

Duración estimada del proyecto: 23-02-2026 ➜ 04-05-2026

Metodología: Scrum (sprints de 2 semanas) con seguimiento en GitHub Projects (tablero + roadmap).

El presupuesto: se expresa en euros (€) y contempla costes directos, indirectos, contingencia, beneficio e IVA.

Herramientas principales: software mayoritariamente gratuito; se incluye coste de infraestructura mínima y amortización de equipo.

La estimación de esfuerzo: se basa en el backlog del MVP: autenticación/roles, banco de preguntas con soporte LaTeX, cuestionarios end-to-end y estadísticas básicas.

Jornada anual de referencia: 1800 h/año.

Porcentaje de horas imputables: 70% (el resto se dedica a coordinación, revisiones, incidencias, etc.).

Factor de coste empresa sobre salario bruto: 1.32 (cotizaciones y costes asociados).

3. Perfiles, tarifas y esfuerzo estimado

Se consideran los siguientes perfiles profesionales para la estimación económica:

| Rol | Salario bruto anual (€) | Coste empresa anual (€) | Horas imputadas | Coste hora imputable (€) | Coste personal (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jefe de proyecto | 32.000,00 | 42.240,00 | 40 | 33,52 | 1.340,95 |
| Analista funcional | 28.000,00 | 36.960,00 | 45 | 29,33 | 1.320,00 |
| Desarrollador | 24.000,00 | 31.680,00 | 220 | 25,14 | 5.531,43 |
| QA / Tester | 22.000,00 | 29.040,00 | 35 | 23,05 | 806,67 |
| DevOps / Release | 26.000,00 | 34.320,00 | 20 | 27,24 | 544,76 |

Total coste de personal: 9.543,81 €

4. Costes directos no laborales

Se incluyen los elementos necesarios para ejecutar el proyecto. Si el coste real es 0 € (por disponer ya de licencia o por ser software libre), se refleja igualmente para evitar costes ocultos.

| Concepto | Coste base (€) | Amortización / prorrata | Coste imputado (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dominio (1 año) | 12,00 | Prorrata 3/12 | 3,00 |
| Hosting (3 meses) | 60,00 | 100% | 60,00 |
| Electricidad + Internet (3 meses) | 90,00 | 100% | 90,00 |
| Material de oficina (consumibles) | 10,00 | 100% | 10,00 |
| Amortización portátil de desarrollo | 1.000,00 | 3/36 | 83,33 |
| Sistema operativo (Windows) | 0,00 | Licencia disponible | 0,00 |
| Suite ofimática | 0,00 | Alternativa libre | 0,00 |

Total costes directos no laborales: 246,33 €

5. Costes indirectos, contingencia, beneficio e IVA

Para simular un contexto empresarial se añaden costes indirectos (estructura), contingencia y beneficio industrial. Se aplican como porcentajes para mantener el cálculo trazable.

Costes indirectos/estructura: 8% del coste de personal.

Contingencia: 10% sobre (personal + directos + indirectos).

Beneficio industrial: 7% sobre el coste total con contingencia.

- Si se calcula nos daría los siguientes resultados:

Costes indirectos/estructura: 9.543,81 * 0,08 = 763,50 €

Contingencia: (9543,81 + 246,33 + 763,50) * 0,1 = 1055,36 €

Beneficio industrial: 11609,01 * 0,07 = 812,63 €

6. Resumen económico

| Partida | Importe (€) |
| --- | --- |
| Coste de personal | 9.543,81 |
| Costes directos no laborales | 246,33 |
| Costes indirectos (8% personal) | 763,50 |
| Subtotal costes | 10.553,65 |
| Contingencia (10%) | 1.055,36 |
| Subtotal con contingencia | 11.609,01 |
| Beneficio industrial (7%) | 812,63 |
| Base imponible (precio sin IVA) | 12.421,64 |
| IVA (21%) | 2.608,55 |
| TOTAL (precio final) | 15.030,19 |

7. Desglose por unidades lógicas (épicas del MVP)

El desglose por unidades lógicas relaciona el presupuesto con la planificación por sprints. Las horas se reparten de forma aproximada para obtener una visión por módulos.

| Unidad lógica | Horas (totales) | Coste personal (€) | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión de usuarios y autenticación | 64 | 1.688,76 | Estimación inicial. |
| Banco de preguntas + LaTeX | 95 | 2.495,43 | Estimación inicial. |
| Cuestionarios end-to-end | 114 | 3.021,32 | Estimación inicial. |
| Resultados, feedback y estadísticas básicas | 48 | 1.303,25 | Estimación inicial. |
| Hardening + documentación técnica mínima | 39 | 1.035,05 | Estimación inicial. |

7.1 Detalle por unidad lógica (desglose por roles)

A continuación, se desglosan las horas y el coste personal de cada unidad lógica por rol. Los importes pueden presentar diferencias de céntimos por redondeo.

7.1.1 Gestión de usuarios y autenticación

| Rol | Horas imputadas | Coste hora imputable (€/h) | Coste personal (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de proyecto | 6 | 33,52 | 201,14 |
| Analista funcional | 8 | 29,33 | 234,67 |
| Desarrollador/a | 40 | 25,14 | 1.005,71 |
| QA / Tester | 6 | 23,05 | 138,29 |
| DevOps / Release | 4 | 27,24 | 108,95 |
| Total | 64 | — | 1.688,76 |

7.1.2 Banco de preguntas + LaTeX

| Rol | Horas imputadas | Coste hora imputable (€/h) | Coste personal (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de proyecto | 8 | 33,52 | 268,19 |
| Analista funcional | 12 | 29,33 | 352,00 |
| Desarrollador/a | 60 | 25,14 | 1.508,57 |
| QA / Tester | 10 | 23,05 | 230,48 |
| DevOps / Release | 5 | 27,24 | 136,19 |
| Total | 95 | — | 2.495,43 |

7.1.3 Cuestionarios end-to-end (crear/publicar/resolver)

| Rol | Horas imputadas | Coste hora imputable (€/h) | Coste personal (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de proyecto | 12 | 33,52 | 402,28 |
| Analista funcional | 15 | 29,33 | 440,00 |
| Desarrollador/a | 75 | 25,14 | 1.885,71 |
| QA / Tester | 8 | 23,05 | 184,38 |
| DevOps / Release | 4 | 27,24 | 108,95 |
| Total | 114 | — | 3.021,32 |

7.1.4 Resultados, feedback y estadísticas básicas

| Rol | Horas imputadas | Coste hora imputable (€/h) | Coste personal (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de proyecto | 8 | 33,52 | 268,19 |
| Analista funcional | 8 | 29,33 | 234,67 |
| Desarrollador/a | 30 | 25,14 | 754,29 |
| QA / Tester | 2 | 23,05 | 46,10 |
| DevOps / Release | 0 | 27,24 | 0,00 |
| Total | 48 | — | 1.303,25 |

7.1.5 Hardening + documentación técnica mínima

| Rol | Horas imputadas | Coste hora imputable (€/h) | Coste personal (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de proyecto | 6 | 33,52 | 201,14 |
| Analista funcional | 2 | 29,33 | 58,67 |
| Desarrollador/a | 15 | 25,14 | 377,14 |
| QA / Tester | 9 | 23,05 | 207,43 |
| DevOps / Release | 7 | 27,24 | 190,67 |
| Total | 39 | — | 1.035,05 |

8. Formas de pago

Aunque en un TFG no existe transacción real, se incluye una propuesta típica de forma de pago para completar la simulación de presupuesto al cliente.

40% al inicio (arranque y planificación aprobada).

40% tras entregar MVP funcional (flujo end-to-end).

20% tras aceptación final (correcciones menores y entrega final).

9. Alcance incluido y exclusiones

Incluye:

MVP: cuestionarios, banco de preguntas, roles, integración LaTeX básica, feedback y estadísticas básicas.

Desarrollo, pruebas básicas y documentación mínima para ejecución/despliegue.

Excluye:

No incluye mantenimiento evolutivo posterior al MVP (salvo correcciones menores durante el periodo).

No incluye costes de personal adicionales (equipo real) más allá del escenario de estimación por perfiles.

Cualquier ampliación de alcance (p. ej., importación masiva, integración LLM) requerirá una reestimación.